**T.C. ZİRAAT BANKASI GÜZEL SANATLAR LİSESİ**

**BİGEP PROJESİ**

**OKUL EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **EYLEM**  **KONULARI** | **AÇIKLAMA** | **SORUMLU**  **BİRİM** | **TARİH** |
| **1** | Okul Ders Programlarının Öğrenci İhtiyaçlarına Göre Ayarlanması | Okulda ders programları hazırlanırken öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyecek durumlardan kaçınılarak programlar öğrenciyi yormayacak ve daha iyi öğrenme gerçekleşecek şekilde düzenlenecektir. | Okul Müdürlüğü | Ekim 1.Hafta |
| **2** | Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Okul Komisyonu ve Proje Ekiplerinin Güncellenmesi | Lise Okul Komisyonu  Ömer AYDIN Okul Müdürü,  Meliha DEMİR Müdür Yardımcısı,  Pelin TOKTAŞ Okul Koordinatörü,  Derya TÜFEKÇİ Rehber Öğretmeni,  Caner KİRAZ Müzik Öğretmeni,  Hatice BALCI Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmeni, Nihal YILMAZ İngilizce Öğretmeni,  Ayça ERKILIÇ Müzik Öğretmeni,  Nihal KABA Görsel Sanatlar Öğretmeni | Okul Müdürlüğü | 18/11/2020 |
| **3** | Toplantılar | Okul komisyonu her ay toplanarak öğrencilerin dersler bazında başarısı yönünde değerlendirmeler yapar. Başarısı düşen öğrencilerle ilgili aylık toplantılarda çözüm önerileri geliştirir ve öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması ile ilgili kararlar alır. | Okul Komisyonu | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince  Her Ayın 3. Haftası |
| **4** | 1.2 Covid-19 salgın dönemi sonrasında yüz yüze eğitimin başlamasından önceki süreçte okula uyum programı kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik eğitim - öğretim kurumları tarafından gerekli rehberlik çalışmaları yapılır. | Okulda yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere hem psikososyal hem de uyum çalışması yapıldı | Meliha DEMİR  Derya TÜFEKÇİ | Eylül -Ekim 2020 |
| **5** | Merkezi Sınav Sonuçlarının İncelenmesi | Okulun önceki yıla ait Merkezi Sınav sonuçlarını inceleyerek mevcut durumu analiz edilecek, okul başarısını düşüren faktörleri belirleyerek başarıyı arttırmaya yönelik önlemler alınıp, bu yöndeki ihtiyaçlar bağlı olunan üst kurumdan talep edilecek. | Okul Müdürlüğü | 9-14 Kasım 2020 |
| **6** | Destekleme ve Yetiştirme Kursları | Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını, akademik başarıyı arttırma odaklı düzenleyerek tüm branşlar bazında öğrenciye verimli olacak gün ve saatlere uygun bir şekilde planlanacak. | Okul Müdürlüğü | II. Dönem başında  Planlama yapılacak. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | Sosyal Kulüp ve  Ortamların Hazırlanması | İl ve ülke genelinde düzenlenen yarışmalara / olimpiyatlara öğrenci yetiştirmek amacıyla Okul Müdürlüğü ve ilgili zümre öğretmenleri başkanlığında sosyal kulüpler oluşturulmuş, belirli gün ve haftalara göre faaliyetler yapılacaktır. | Okul Komisyonu ve İlgili Zümre Öğretmenleri | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince |
| **8** | İzleme ve Değerlendirme Sınavlarının Uygulanması ve Değerlendirilmesi | İzleme ve değerlendirme sınavlarını sınav takviminde belirtilen tarihte uygular. Sınav sonuçlarını bir önceki yapılan sınav sonuçlarıyla karşılaştırılacak; gerek ders ortamında gerekse Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrencilerin konu eksiklerinin giderilmesini sağlanacaktır. | Okul Komisyonu ve İlgili Zümre Öğretmenleri | Eba Akademi sınav takvimine göre uygulanacaktır. |
| **9** | Başarının Arttırılması ve Öğrencinin Yönlendirilmesi | İzleme ve değerlendirme sınavlarının uygulanmasını sağlanacak ve bu sınavların dışında öğrenci izlemeve takibi okul tarafından da yürütülecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda okul komisyonu öğrencilerin eksikliklerini gidermeye yönelik bireysel olarak görüşmeler yapılacak ve çalışma planları oluşturulacaktır. | Okul Komisyonu | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince Sınav sonuçlarından sonraki hafta Salı günü. |
| **10** | Yönetici, Öğretmen ve Öğrencinin Gelişimi | Öğretmenler ve okul yönetimi; ihtiyaç duyulan alanlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet içi eğitim, seminer ve kursların düzenlenmesi için talepte bulunulacak.  Eğitimlerin yapılmasını sağlayarak veya farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacak.   1. Verimli Ders Çalışma Teknikleri – Emine ERDOĞAN İstanbul Aydın Üniversitesi 2. Web 2.0 araçları eğitimi –Ümit YEL 3. Aleksandr Zabolotkov- Doğu Akdeniz Üniversitesi 4. Prof. Dr. İnci USER Acıbadem Üniversitesi 5. Arş. Gör. Metin CEVİZCİ Acıbadem Üniversitesi | Okul Müdürlüğü | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince  1- 28.12.2020  2- 05.01.2021  3-11.01.2021  4-12.01.2021  5-12.01.2021 |
| **11** | BİGEP kapsamında Yenilikçi Eğitim Öğretim Ortamları ve Tasarım Beceri Atölyeleri başlığı altında okulumuz bünyesinde uzaktan eğitim öğretim şartları göz önünde bulundurularak WEB2 araçları ile "Sanal Atölye" oluşturulması adına birinci basamak öğretmen, ikinci basamak öğrenci eğitimlerinin düzenlemesi ve üçüncü basamak olarak da "Sanal Atölye"lerin oluşturulması aşağıda belirtilen plan dahilinde gerçekleştirilecektir.   1. Öğretmen Eğitimi Ümit YEL 2. Öğrenci eğitimi – Ömer AYDIN 3. Sanal Atölyelerin oluşturulması | Okul İdaresi  Hatice BALCI | 1-05.01/05.02.2021  2- 15.02/15.03.2021  3- 22.03/04.06.2021 |
| **12** | Danışman Öğretmenlik (Eğitim Koçluğu Sistemi) | Lise 12. sınıf öğrencilerine ders başarılarını arttırabilmeleri, paylaşıma açık olabilmeleri, okul-aile-öğrenci iletişiminin artırılabilmesi amacıyla öğretmenlerden danışman öğretmenler belirlenecek.  Okulun kapasitesi ve öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak gruplama yöntemiyle öğretmenlere sorumlu olacağı öğrenci grupları verilerek öğrenci takibi ve izlemesi (Eğitim Koçluğu Sistemi) kontrollü bir biçimde yapılacaktır. Danışman öğretmen tarafından yıl boyunca öğrenci grubunun akademik alanda uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki çalışmalara yönlendirilecek ve bu çalışmalar takip edilerek elde edilen başarı gözlenip raporlanacaktır.   1. 12.sınıf öğrencilerinin bireysel olarak takibi için kariyer rehberliği, koçluk sistemi oluşturulması,   her bölüm için alan öğretmenlerinin sorumluluğuna ve sınıf rehber öğretmenlerinin kontrolüne verilmiştir   1. Okul öğretmenleri ile koçluk sistemi bilgilendirme toplantısı | Derya TÜFEKÇİ  Rehber Öğretmen Koordinatörlüğünde Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince  1- 14-18/12/2020  2-03/01/2021 |
| **13** | Okul-Veli işbirliğinin Arttırılması | -Okul rehber öğretmeninin EBA kullanımı ile ilgili bilgilendirme toplantısı.  -EBA üzerinden EBA’nın kullanımı ile ilgili eğitimlerin okul öğretmenlerine duyrulması  -Okul formatör öğretmeninin EBA kullanımı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı | Ayça ERKILIÇ  Eba Ekibi Öğretmenleri | -Kasım 1. Hafta  -Kasım 1. Hafta  -Aralık 1. Hafta |
| **14** | Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin velilere tanıtımı için İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve okul/kurum müdürlükleri tarafından videolar hazırlanır. | -Sene sonuna kadar öğrencilere tüm branşlara ait bilgilendirici video , test, çalışma, ödev vb. içeriklerin EBA’ya yüklenmesi. | **EBA ekibi** | Aralık 2020-Mayıs 2021 |
| **15** | Okul/kurum müdürlükleri tarafından aile ile etkileşimi arttırmak ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin etkili kullanımısağlamak amacıyla “Ailemle EBA Saatleri” isimli etkinlik gerçekleştirilir. | EBA’yı etkin kullanan öğrencilerin tespit edilmesi.2. dönem aylık olarak her ayın son Cuma günü ödüllendirilmesi.  -Aralık ayından itibaren her ayın sonunda veliler öğrencinin EBA kullanım istatistiği ile ilgili bilgilendirilecek. | **EBA ekibi** | Her ayın son Cuma günü |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | Okul Projelerinin BİGEP İzleme ve Değerlendirme Modülüne Kaydedilmesi | Okulda yürütülen projeler (Erasmus+, eTwinning, TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası) okul müdürlüğü tarafından BİGEP İzleme ve Değerlendirme Modülüne kaydedilecektir. | Okul Müdürlüğü | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince |
| **17** | Okulda yürütülen E-twinning projeleri   1. [Pandemi Döneminde Z Kuşağı Olmak](https://live.etwinning.net/projects/project/243308) 2. [The Language Of Colors In Our World](https://live.etwinning.net/projects/project/255538) 3. MUSIC&ART4NATURE 4. [Feel the Unifying Power of Our Story](https://live.etwinning.net/projects/project/234000) | 1- Derya TÜFEKÇİ  2-Pelin TOKTAŞ  3- Pelin TOKTAŞ  4-Nihal YILMAZ |  |
| **18** | Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmaya Yönelik Proje Geliştirilmesi | Kitap okuma projesi “Kitabımla Geliyorum , Okuluma Kayıt Oluyorum” projesi yapılacaktır. Proje Yönetim Sistemindeki yerel projeler bölümüne kaydedilecektir.. Okul Müdürlüğü tarafından oluşturulan sosyal medya hesabına onaylanan projelerin faaliyetlerini paylaşılacaktır. | Okul Komisyonu | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince |
| **19** | 3.4 İl Proje Hazırlama ve Teknik Ekibi koordinesinde il genelinde tüm öğrencilere yönelik çeşitli yüz yüze/çevrimiçi yarışmalar düzenlenir. | İl Proje Hazırlama ve Teknik Ekibiyle koordineli işbirliği içerisinde öğrencilerimize yönelik çeşitli çalışmalar yapılacağına karar verildi.Gerek Görsel Sanatlar gerek Müzik alanıyla ilgili yapılacak yarışmalar yapılacaktır. | Meliha DEMİR  Caner KİRAZ  Tamer KAFARLI | 15-26 MART 2021 |
| **20** | Lise öğrencilerine yönelik, yüz yüze/ çevrimiçi "Haydi Balıkesir Söyle" adlı şarkı yarışması düzenlenir. | Lise öğrencilerine yönelik ilimizin hem kültürel hem de sosyal yönüne ön plana alacak şekilde öğrencilerimize yönelik Türk Halk Müziği normlarında bir yarışma planlaması yapıldı. | Meliha DEMİR  Caner KİRAZ | 26-30 NİSAN 2021 |
| **21** | Okul İdaresi, değerler eğitimi kapsamında yapılacak tüm etkinliklerinin okul web sitesinde yayınlanmasını sağlar. Okulda, ayın değeri tanıtımı ve etkinlikleri vb. faaliyetler yüz yüze / çevrimiçi ortamda düzenlenir. | Okul idaresi tarafından diğer zümrelerle işbirliği yapılarak, öğrencilerimize yönelik değerler eğitimi konusunda çeşitli münazaralar yapılacaktır. Her ay değerler ile ilgili öğrencilerimizin yapacağı çalışmalar okul idaresince ödüllendirilecektir. | Meliha DEMİR  Caner KİRAZ  Tamer KAFARLI | 03-07 Mayıs 2021 |
| **22** | 3.7 Meslek Liselerinde ahilik kültürünün yaygınlaştırılması için meslek odalarıyla işbirliği yapılır. | Okulumuzda Ahillik Kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili öğrencilerimize yönelik ´çeşitli sunumlar alan ders öğretmenleriye birlite yapılacaktır.bu bağlamda çeşitli meslek odalarıyla birlikte işbirliği içerisine uyum içinde çalışılacaktır. | Meliha DEMİR  Caner KİRAZ  Güzide AFŞAR | 10-14 Mayıs 2021 |
| **23** | Balıkesir Yüz yüze / Uzaktan Öğrenme Şenliği’ne Katılım Başvurusu | Okullarda iyi örnek teşkil eden projelerin ve uygulamaların sergilenmesi amacıyla “Balıkesir Yüz yüze / Uzaktan Öğrenme Şenliği”ne katılım sağlayabilmek için İl Proje Hazırlama ve Teknik Ekibine başvuruda bulunulacaktır. | Okul Müdürlüğü ve  Okul Komisyonu | Nisan-Mayıs |
| **24** | Öğrencilere Etkili ve Verimli Çalışma Alışkanlığı Kazandırma | Lise son sınıf öğrencilerine yönelik kişiye özel uygulanabilir ders çalışma programları hazırlanacaktır. | Rehberlik Servisi/Danışman Öğretmenler | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince |
| **25** | Motivasyonun Arttırılması ve Kaygının Azaltılması | Öğrencilere ders çalışma alışkanlıklarını kazandırmak, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, sınav kaygısını ve teknoloji bağımlılığını azaltmak için yüz yüze / çevrimiçi bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenecektir. Bu seminerler, özellikle son sınıf öğrencilerine düzenli aralıklarla uygulanacaktır | Okul Müdürlüğü, Okul Rehberlik Servisi | 2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Süresince |
| **26** | 1.5 Okul Proje Yürütme Komisyonu başkanlığında, okul rehber öğretmeni tarafından öğrencilerin başarı gelişimine yönelik rehberlik faaliyetleri(ders çalışma alışkanlıklarını kazandırmak, öğrencilerin motivasyonunu artırmak, medya okuryazarlığını artırmak, sınav kaygısını ve teknoloji bağımlılığını azaltmak vb.) yüz yüze/çevrimiçi olacak şekilde düzenlenir. | Bağımlılığı azaltma ve pozitif duyguların farkındalığı ile ilgili sınıf etkinlikleri yapılması | Meliha DEMİR  Derya TÜFEKÇİ | 7/12/2020 |
| **27** | Teknoloji bağımlılığı ile ilgili grup rehberliği çalışmaları yapılması | Meliha DEMİR  Derya TÜFEKÇİ | Nisan 2021 |
| **29** | Yüz Yüze / Çevrimiçi Gezi ve Ziyaretler ile Bilgilendirme Toplantıları | Lise son sınıf öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine göre bir üst öğretim kurumlarını seçebilmeleri için liselere, üniversiteler veya mesleki kuruluşlarla yüz yüze / çevrimiçi bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. | Okul Müdürlüğü Başkanlığında Rehber Öğretmen, Danışman Öğretmen, Şube Sınıf Öğretmeni | 2020-2021  Eğitim-Öğretim yılı Süresince |
| **30** | 1.7 Okul Proje Yürütme Komisyonu, okulun bir önceki yıla ait merkezi sınav sonuçlarına bakarak durumunu analiz eder, okul başarısını düşüren faktörleri belirleyerek okul başarısını artırmaya yönelik gerekli tedbirleri alır. | Yapılan deneme sınavlarında başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi | Meliha DEMİR  Derya TÜFEKÇİ | Her deneme sınavından sonra |
| **31** | Yetenek sınavları öncesi resim ve müzik alan dersi öğretmenleri tarafından öğrencilere girecekleri sınavlarla ilgili bilgilendirme yapılması | Meliha DEMİR  Derya TÜFEKÇİ | Mayıs 2021 |
| **32** | Projenin Raporlanması | Projeye ait yapılan çalışmalar ve projenin değerlendirilmesi ile ilgili yılsonunda İl/İlçe Proje Yürütme Kuruluna rapor sunulacaktır. | Okul Müdürlüğü | Temmuz |